Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №4»

Проект

«Шаг навстречу»

Создание школьной службы примирения

Авторы:

Саламатова Т.В.- заместитель

директора по ВР МАОУ СОШ № 4

Аликина Л. В. -	социальный

педагог	  МАОУ СОШ № 4

Данилова Н.С.- педагог-психолог

МАОУ СОШ № 4

г. Чайковский

2011

Обоснование актуальности проблемы

Ситуация в современном обществе такова, что большое количество   правонарушений совершается  несовершеннолетними.

Увеличение числа противоправных  деяний среди учащихся  наблюдается и в нашей школе. Динамику правонарушений, совершенных учениками  школы, в течение трех лет можно отследить с помощью следующей таблицы:

| Правонарушения | 2008-2009 |  |  | 2009-2010 |  |  | 2010-2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма | ГР | СОП | Норма | ГР | СОП | Норма | ГР | СОП |
| Преступления | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Общественно-опасные деяния | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 1 |
| Административные правонарушения | 11 | - | - | 20 | - | - | 11 | 3 | - |

Анализ данных  таблицы показывает, что в последние годы в нашей школе количество преступлений осталось на прежнем уровне (1),  количество общественно-опасных деяний увеличилось (на 3), наблюдается снижение количества административных правонарушений (на 6).  Из таблицы  также  видно, что  большую часть  общественно-опасных деяний и правонарушений совершили дети категории «норма». В основном это учащиеся 7-9 классов.

Несмотря на то, что ежегодно  педагогическим коллективом ведется  профилактическая работа, в 2010-2011 учебном году школа не смогла выполнить  взятых на себя обязательств перед Управлением О и ПО  по  целевым показателям  в  пп.22, 23. (Целевые показатели к соглашению между администрацией МАОУ СОШ № 4 и Управлением О и ПО Чайковского муниципального района на 2011 год)

| №п/п | Показатели | Ед.изм. | Прогноз 2011 | Факт 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Количество несовершеннолетних, учащихся общеобразовательного учреждения, находящихся в «группе риска», совершивших преступления. | Чел. | 0 | 1 |
| 23 | Количество несовершеннолетних, учащихся общеобразовательного учреждения, совершивших ООД. | Чел. | 5 | 7 |
| 24 | Количество несовершеннолетних, учащихся общеобразовательного учреждения, находящихся в норме, совершивших преступления. | Чел. | 0 | 0 |

Увеличивается количество конфликтных ситуаций в коллективе. Преобладают конфликты между учащимися, хотя происходят столкновения  между детьми и педагогами, детьми и родителями.

| Конфликты | 2010-2011 уч.год | 2011-2012 уч. год (сентябрь-декабрь) |
| --- | --- | --- |
| дети-дети | 19 | 17 |
| дети-родители | 2 | 3 |
| дети-педагоги | 5 | 5 |
| всего | 26 | 25 |

Мы выделили объективные  причины сложившейся ситуации, проанализировав социальный паспорт школы

|  | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 (октябрь) |
| --- | --- | --- | --- |
| общая численность учащихся | 621 | 719 | 840 |
| детей из неполных семей | 190 | 190 | 200 |
| детей из малоимущих семей | 220 | 320 | 316 |
| детей из многодетных семей, из них: детей из многодетных малоимущих семей | 42 | 57 | 56 |
|  | 30 | 49 | 52 |
| опекаемых детей | 24 | 27 | 27 |
| детей-инвалидов | 9 | 11 | 13 |
| СОП | 16 | 20 | 19 |
| Группа риска | 23 | 15 | 18 |

Исследователями отмечено, что одним из условий формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя является семейное неблагополучие, отрицательные семейные условия: отсутствие нормальной нравственной среды в семье, аморальное поведение родителей или родственников, низкий материальный уровень и т.д.

В микрорайоне школы проживает значительное количество неблагополучных семей - алкоголизм родителей, уклонение от выполнения родительских обязанностей, педагогическая некомпетентность.

Ежегодно в первый класс поступают дети из семей,  состоящих в СОП (2010-11 учебный год – 3 чел., 2011-12 учебный год – 3 чел.).

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что 26% обучающихся в школе воспитываются в малоимущих семьях.

В школе  много опекаемых детей. 27 детей имеют официальный статус опекаемого ребенка. Но, нужно отметить, что мы достаточно часто сталкиваемся с  ситуацией, когда родители оставляют детей на попечение родственникам.

Наряду с объективными причинами мы выделили ряд субъективных причин.

Для подростков характерно стремление занять определенное место в среде сверстников, показать свою значимость. Учащиеся пытаются повысить свой авторитет, совершая «взрослые поступки»: курение, употребление алкоголя, психоактивных веществ и др.

Подросткам свойственно объединяться в группы,  где появляются свои статусы, возникает своя символика, свои традиции и законы. Такие группы довольно часто имеют криминальную направленность. Дети, не умеющие организовать свой досуг, не имеющие поддержки со стороны взрослых, родителей становятся членами таких групп.

Несовершеннолетние не всегда осознают, что за совершенный поступок они несут личную ответственность.

Способы реагирования на школьные конфликты чаще всего бывают  административными, когда решение принимается взрослыми (педсоветом, директором, родителями), но не самими участниками конфликта. И зачастую это решение носит обвинительный и наказывающий характер.

Школьники не воспринимают такие  средства регулирования конфликтов, пытаются разрешать их самостоятельно, в основном -  силовым способом (через драки и "стрелки" и т.д.) Это происходит, на наш взгляд, потому что дети, участвующие в разрешении конфликтов, не владеют способами конструктивного взаимодействия.

Мы провели анкетирование учащихся и педагогов.  В опросе приняли участие 268 учащихся 7-11 классов  и 13 педагогов.

Были получены следующие результаты.

Считают, что в школе конфликты происходят  часто 100 % педагогов,  42 % учащихся.

100% учащихся  обращаются  за помощью для решения своих проблем прежде всего к  друзьям, одноклассникам, сверстникам.

56 % учащихся  считают, что умеют  разрешать конфликты конструктивным способом, но если не получится, то применят физическое воздействие. 19% педагогов отмечают, что дети не умеют находить самостоятельно выход из конфликтной ситуации.

Таким образом,  учащиеся чаще  обращаются за помощью в разрешении конфликтов к сверстникам, чем к взрослым. Несмотря на то, что 56 % учеников отметили умение разрешения конфликтов без применения физической силы, они указывают, что в сложной  ситуации они не отказались бы от помощи.

Мы считаем, что помощь в разрешении конфликтов могут оказать учащиеся, обученные восстановительным технологиям. По данным анкетирования 100 % педагогов,  50% учащихся видят необходимость создания в школе службы примирения.

Ядром деятельности Школьной службы примирения являются примирительные встречи конфликтующих сторон. Считаем, что используемый в ШСП  восстановительный подход к разрешению конфликтов позволит подросткам избавиться от обиды, ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию, избежать повторения подобного в будущем.  Служба примирения дает возможность избегать прямых включений взрослых в жизнь детей, так как они сами становятся проводниками цивилизованных способов взаимоотношений.

Потенциал ШСП мы видим не только в разрешении конфликтов,  но и в ведении профилактической работы по предупреждению конфликтных ситуаций, правонарушений, обучении школьников конструктивным способам общения и др.

Не менее важным, на наш взгляд, в профилактике правонарушений может стать обеспечение дополнительной занятости учащихся, в том числе «группы риска», через их включение в социально-значимую деятельность – добровольчество.

Участники ШСП могут стать организаторами социальных акций, в результате которых дети не только смогут оказать помощь нуждающимся, но и реализовать свой потенциал, проявить свои способности, повысить уровень собственной значимости в среде сверстников.

Как известно, совместные дела помогают сближению учащихся, установлению дружеских отношений, минимизации возможности возникновения конфликтов.

При организации (добровольческой) волонтерской деятельности мы предполагаем опираться на проект «Тетрадка Дружбы – страницы успеха», реализуемом центром добровольчества в г.Перми «Вектор дружбы».

Цель проекта:

Создание службы, содействующей профилактике правонарушений, разрешению конфликтов и обучению конструктивному взаимодействию участников школьного сообщества.

Задачи:

- Разработать нормативно-правовую базу для реализации деятельности ШСП.

- Подготовить  группу учащихся 7-11 классов (в том числе детей группы риска) и взрослых для активной работы в службе примирения на основе восстановительных технологий.

- Способствовать снижению уровня конфликтности в школе через проведение примирительных встреч и обучение участников школьного сообщества бесконфликтному общению.

- Организовать профилактическую деятельность активом ШСП через проведение занятий с учащимися и  волонтерскую работу

Сроки реализации проекта:

ноябрь 2011-июнь 2014

Этапы реализации проекта

| Этапы | Сроки | Задачи |
| --- | --- | --- |
| Организационный | ноябрь 2011- март 2012 | - Разработать нормативно-правовую базу для реализации деятельности ШСП. - Подготовить группу учащихся 7-11 классов (в том числе детей группы риска) и взрослых для активной работы в службе примирения на основе восстановительных технологий. |
| Деятельностный | март 2012г. – июнь 2014г. | - Способствовать снижению уровня конфликтности в школе через проведение примирительных встреч и обучение участников школьного сообщества бесконфликтному общению. - Организовать профилактическую деятельность активом ШСП через проведение занятий с учащимися и организацию волонтерской работы |
| Аналитический | В течение всего проекта | - Анализ итогов реализации проекта и обобщение опыта |

План реализации проекта

| Этапы | Мероприятия | Сроки | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап | Сбор информации, изучение опыта школьных служб примирения других школ. | ноябрь 2011 | Аликина Л.В. | Знакомство с опытом организации ШСП в школах |
|  | Анкетирование педагогов, учащихся | декабрь 2011-январь 2012 | Аликина Л.В. | Анализ конфликтности в школе, выявление отношения школьного сообщества к созданию ШСП. |
|  | Формирование команды (взрослых и школьников) для службы примирения. | январь 2012 | Аликина Л.В. | Создание актива ШСП |
|  | Разработка Положения о ШСП, Программы обучения участников ШСП, Программы профилактической работы участников ШСП среди учащихся школы, Программы волонтерской работы Подготовка документации (бланки договоров и т.д.) | февраль 2012 | Аликина Л.В. Данилова Н.С. Саламатова Т.В Сырбачева И.В.. | Формирование нормативно-правовой базы |
|  | PR-деятельность: - Представление информации на Общественной конференции - Подготовка буклета о ШСП - Создание «ящика доверия» - Размещение информации на сайте школы | Октябрь 2011 февраль 2012 март 2012 март 2012 | Саламатова Т.В. Актив ШСП Актив ШСП Аликина Л.В. | Информирование школьного сообщества о создании ШСП |
|  | Обучение медиаторов проведению примирительных встреч, проведение тренинговых занятий | март 2012 | Аликина Л.В. Данилова Н.С. | Подготовка учащихся к работе в ШСП на основе восстановительных технологий |
| Деятельностный этап | Проведение примирительных встреч между конфликтующими сторонами. | апрель 2012-май 2013 | Актив ШСП | Разрешение конфликтов конструктивным способом |
|  | Обучение педагогов бесконфликтному общению | апрель – май 2012г. | Саламатова Т.В. | Педагоги владеют умениями предупреждать конфликты, выходить из них |
|  | Обучение родителей бесконфликтному общению через занятия родительского клуба «Родник» | ноябрь 2011 – май 2014 | Саламатова Т.В. | Родители владеют умениями предупреждать конфликты, выходить из них |
|  | Обучение учащихся бесконфликтному общению | Сентябрь 2012-май 2014 | Актив ШСП | Учащиеся владеют умениями предупреждать конфликты, выходить из них |
|  | Проведение занятий по профилактике негативных социальных явлений (курение, алкоголизм, употребление ПАВ и др.) | Сентябрь 2012-май 2014 | Актив ШСП | Снижение количества правонарушений, совершенных учащимися |
|  | Организация волонтерской работы активом ШСП и учащимися «группы риска» по проекту «Тетрадка дружбы – страницы успеха» | март 2012 – июнь 2014 | Сырбачева И.В. | Сплочение учащихся, организация дополнительной занятости, включение подростков в социально-значимую деятельность |
|  | Работа по проекту «Тетрадка дружбы – страницы успеха» в классных коллективах | февраль 2012-июнь 2014 | Саламатова Т.В., Совет старшеклассников | Сплочение учащихся, организация дополнительной занятости, включение подростков в социально-значимую деятельность |
|  | Налаживание партнерства с другими учреждениями, МСП, ШСП других школ, клуб активов. | В течение всего проекта | Аликина Л.В. | Привлечение единомышленников, обмен опытом |
| Аналитический этап й | - Анализ школьной ситуации и собственной деятельности службы - Представление промежуточных результатов работы на педагогическом совете и Совете старшеклассников, помещение информации на сайт школы - Отчет на совещании при директоре - Круглый стол по итогам реализации проекта | ежемесячно май 2013 январь 2013 июнь 2014 июнь 2014 | Аликина Л.В. Актив ШСП Аликина Л.В. Аликина Л.В. Аликина Л.В. | Отслеживание результатов и корректировка деятельности ШСП, |

Ожидаемые результаты проекта

Количественные:

- Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школе - на 50%

-Увеличение количества учащихся, владеющих методикой проведения примирительных встреч на основе восстановительных технологий - 7 человек.

- Снижение количества преступлений, совершенных учащимися школы – на 100%.

- Снижение количества ООД,  совершенных учащимися школы – на 80%

- Снижение количества административных правонарушений,  совершенных учащимися школы – на 90 %

Качественные:

Участники школьного сообщества будут уметь:

- предупреждать конфликты и разрешать их с помощью восстановительных технологий;

- организовывать значимую для себя  и окружающих волонтерскую деятельность.

Ожидаемые риски при реализации проекта

| Риски | Способы решения |
| --- | --- |
| - недоверие взрослых и учащихся к возможностям детей самостоятельно разрешать конфликты в рамках Службы примирения; - отсутствие обращений в ШСП | - PR –деятельность ШСП; - представление результатов деятельности ШСП школьному сообществу; |
| - недостаточная компетентность актива ШСП | - обучение актива ШСП |
| - нежелание школьников участвовать в добровольческих акциях | - представление результатов деятельности волонтеров на уровне школы и города, поощрение инициативы учащихся |

Участники проекта

| Педагоги | Обязанности в проекте |
| --- | --- |
| Саламатова Т.В., заместитель директора по ВР | Разработчик проекта, руководитель. Осуществляет обучение педагогов, родителей по бесконфликтному общению; организует работу в классных коллективах по проекту «Тетрадка дружбы – страницы успеха». участвует в формировании нормативно-правовой базы |
| Данилова Н.С., педагог-психолог высшей категории | Проводит тренинговые занятия, участвует в проведении примирительных встреч, участвует в формировании нормативно-правовой базы |
| Аликина Л.В., социальный педагог | Разработчик проекта, осуществляет работу по обучению актива ШСП проведению примирительных встреч, участвует в проведении примирительных встреч. Участвует в формировании нормативно-правовой базы |
| Сырбачева И.В., учитель технологии | Руководитель волонтерского объединения. Организует волонтерскую работу активом ШСП и учащимися «группы риска» по проекту «Тетрадка дружбы – страницы успеха». Участвует в формировании нормативно-правовой базы |

Словарь

Актив Школьной службы примирения -  учащиеся 7-11 классов, педагоги, принимающие активное участие в проведении примирительных встреч, профилактических мероприятий

Волонтеры (добровольцы) - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг

Волонтерская (добровольческая) деятельность - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.

Восстановительные технологии –  эффективный способ разрешения конфликтных ситуаций путем организации примирительных встреч, взаимоуважительного диалога между конфликтующими сторонами с помощью ведущего.

Учащиеся «группы риска» - учащиеся, состоящие на  учете за совершение правонарушения, систематическое нарушение Устава школы, асоциальное поведение и т.д.

Конфликт- ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны.

Проект «Тетрадка дружбы» - долгосрочный детский молодежный культурно-образовательный проект, направленный на внедрение инновационных воспитательных компонентов и решение актуальных проблем местного сообщества.

Участники школьного сообщества – школьники, родители, педагоги.

Школьная служба примирения (ШСП) – служба, в которой посредниками (ведущими) в разрешении конфликтных ситуаций работают  сами  ученики на основе восстановительных технологий.

Список литературы

В помощь социальному педагогу / сост.Н.С. Криволап.- Минск: Красико-Принт,2006. (Деятельность классного руководителя)

Исследовательская работа социального педагога/авт.-сост. А.Р.Борисевич, В.Н. Пунчик.- Минск: Красико-Принт,2008. (Деятельность классного руководителя).

Методические рекомендации социального педагога (электронный ресурс)// http://hl.mailru.su/gcached?q=cache:xq%5FTGOMXy3IJ:http%3A//metod.berdsk-edu.ru/vosp/p40aa1.html

Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях: профилактика, технологии, консультирование, занятия, тренинги /авт.-сост. М.Ю.Михайлина. М.А. Павлова. Волгоград: Учитель,2009.

Социальная работа в школе (электронный ресурс) //http://pda.coolreferat.com/

Рабочая книга социального педагога: профилактика  безнадзорности, правонарушений, охрана здоровья детей /под ред. Л.В.Кузнецовой; сост.Г.С.Семенов.- М.: Школьная Пресса,2007.- (Воспитание школьников. Библиотека журнала; Вып.74.).

Степанов А.М. Планирование работы по предупреждению правовых правонарушений и преступлений школьников//Справочник классного руководителя.-2010. - №12.

Коновалов А. Школьная служба примирения//Социальная педагогика.-2009.- №1.

Неблагополучные семьи /сост. О.А. Запотылок.- Минск: Красико-Принт,2008. – (Деятельность классного руководителя).

Особенности социально-педагогической работы с родителями (электронный ресурс)//http://pda.coolreferat.com/

БЮДЖЕТ  ПРОЕКТА

Оплата труда исполнителя проекта

| ФИО исполнителя | Требуется (руб. в триместр) | Всего (руб. за 3 года) | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Саламатова Т.В. | 300 | 2 700 | По результатам работы, выплаты стимулирующего характера |
| Данилова Н.С. | 400 | 3 600 |  |
| Аликина Л.В. | 400 | 3 600 |  |
| Сырбачева И.В. | 900 | 8 100 |  |
| Итого: 18 000 рублей |  |  |  |

Расходные материалы, канцелярские принадлежности

| Наименование статьи затрат | Требуется (руб. в год) | Требуется | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Методические материалы | 400 | 1200 | Методическая литература |
| Бумага для ксерокса | 3*150 | 450 | Некоммерческое партнерство |

Полная стоимость проекта – 19 650 рублей